## ภาพรวม
Nursing MIS — Test Case Checklist (9 โมดูล CLO/Course)
ไฟล์อ่านง่ายสำหรับทดสอบจริง • รวม 61 test case • สร้าง 2026-06-25
ผู้ใช้ทดสอบ (รหัสผ่านเดียวกันทุกคน: Test@1234)
admin (role 1) | ผู้ดูแลระบบ — งานฝั่ง Admin
T001 (role 2) | อาจารย์ — ใช้ทดสอบ 9 โมดูล CLO/Course ทั้งหมด (map วิชา 103-111, 103-112)
6401001 (role 3) | นักศึกษา — ฝั่งนักศึกษา (6401001–6401004 ลงทะเบียนไว้แล้ว)
วิธีใช้ checklist
ชีต 'TestCases' | ตารางทดสอบหลัก กรอกคอลัมน์ 'ผลทดสอบ' (เลือก Pass/Fail/Blocked/N-A), 'ผู้ทดสอบ', 'วันที่', 'หมายเหตุ'
ชีต 'Defect ที่ยืนยันแล้ว' | สรุปบั๊กที่ยืนยันด้วยการรัน API จริง (อ้างอิงจาก TEST_RESULTS.md) ใช้ประกอบการตรวจ
เกณฑ์ผ่าน | ผลตรงกับ Expected Result = Pass • เคสที่ระบุ (Defect) คาดว่าจะ Fail จนกว่าทีมจะแก้
สรุปจำนวนเคสต่อโมดูล
CLOPage | 7 เคส
CLOManagement | 6 เคส
CLOMap | 6 เคส
CourseReports | 7 เคส
CoursesPage | 8 เคส
CourseStudents | 7 เคส
Documents | 7 เคส
Grades | 7 เคส
MyCourses | 6 เคส
รวมทั้งหมด | 61 เคส
หมายเหตุ: เนื้อหา test case อ้างอิงจากการวิเคราะห์โค้ด + รันทดสอบ API จริง (ยังไม่ได้รับไฟล์อัปเดตล่าสุดจากทีม)

## TestCases
Nursing MIS — Test Cases (9 โมดูล CLO/Course) ¦ ผู้ทดสอบหลัก: T001 / Test@1234
No. | Test Case ID | FR | Test Scenario | Test Steps | Expected Result | ผลทดสอบ | ผู้ทดสอบ | วันที่ทดสอบ | หมายเหตุ/ข้อสังเกต
▶ CLOPage — การจัดการ CLO รายวิชา (ตาราง clo)
1 | TC-FR030-01 | FR030 | แสดงรายวิชาใน Dropdown | เข้าหน้า 'การจัดการ CLO รายวิชา' | Dropdown แสดงรายวิชาที่ is_active=1 (103-111, 103-112, 103-201)
2 | TC-FR030-02 | FR030 | ดู CLO ของวิชาที่เลือก | เลือกวิชา 103-111 จาก Dropdown | แสดงรายการ CLO ของวิชานั้นจากตาราง clo (CLO1, CLO2)
3 | TC-FR030-03 | FR030 | เพิ่ม CLO ใหม่สำเร็จ | กรอกรายละเอียด CLO และรหัส YLO แล้วกดบันทึก | ระบบแจ้ง 'เพิ่ม CLO เรียบร้อยแล้ว' และ CLO ใหม่แสดงในรายการ
4 | TC-FR030-04 | FR030 | เพิ่ม CLO โดยไม่กรอกรายละเอียด | เว้นช่องรายละเอียดว่าง แล้วกดบันทึก | ระบบแจ้งเตือน 'กรุณากรอกคำอธิบาย CLO' และไม่บันทึก
5 | TC-FR030-05 | FR030 | แก้ไข CLO | กดไอคอนแก้ไข เปลี่ยนรายละเอียด/YLO แล้วกดบันทึก | ระบบแจ้ง 'แก้ไข CLO เรียบร้อยแล้ว' และข้อมูลอัปเดต
6 | TC-FR030-06 | FR030 | ลบ CLO | กดไอคอนถังขยะ แล้วยืนยันการลบ | ระบบแจ้ง 'ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว' และ CLO หายจากรายการ
7 | TC-FR030-07 | FR030 | ความปลอดภัย: เรียกข้อมูลโดยไม่ล็อกอิน | เรียก API get-clos&subject_id=1 โดยไม่มี session | ควรตอบ 401 Unauthorized [Defect A3: ไฟล์ไม่เรียก session_start() → 401 แม้ล็อกอินแล้ว] |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
▶ CLOManagement — กำหนด CLO + น้ำหนัก % (mapping_json course_clos)
8 | TC-FR028-01 | FR028 | แสดง CLO และเปอร์เซ็นรวมของวิชา | เข้าหน้า 'กำหนด CLO' (วิชา 103-111) | แสดงรายการ CLO และการ์ด 'เปอร์เซ็นรวม' = ผลรวมน้ำหนัก CLO
9 | TC-FR028-02 | FR028 | กำหนดน้ำหนัก CLO รวมครบ 100% | เพิ่ม/แก้ไข CLO ให้ผลรวมน้ำหนัก = 100 | การ์ดเปอร์เซ็นรวมแสดง 100% เป็นสีเขียว และบันทึกได้
10 | TC-FR028-03 | FR028 | น้ำหนักรวมเกินหรือไม่ถึง 100% | กำหนดน้ำหนัก CLO ให้ผลรวม ≠ 100 แล้วบันทึก | ควรแจ้ง error/บล็อกการบันทึก — *ปัจจุบันแสดงตัวเลขสีแดงเท่านั้น ยังบันทึกได้* (Defect) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
11 | TC-FR029-01 | FR029 | แก้ไขน้ำหนัก/รายละเอียด CLO | กดแก้ไข CLO เปลี่ยนน้ำหนัก แล้วกดบันทึก | ระบบแจ้ง 'บันทึกข้อมูล CLO เรียบร้อยแล้ว' และค่าถูกอัปเดตใน mapping_json
12 | TC-FR029-02 | FR029 | ลบ CLO ออกจากวิชา | กดลบ CLO แล้วยืนยัน | CLO ถูกลบและบันทึกทับลง mapping_json สำเร็จ
13 | TC-FR028-04 | FR028 | Param ไม่ตรงกันระหว่าง FE/BE | เปิดหน้าแล้วตรวจ network request | Frontend ส่ง 'subject-code' แต่ Backend อ่าน 'subject_code' → ดึง CLO ไม่ขึ้น (Defect B3) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
▶ CLOMap — แผนที่เชื่อมโยงรายวิชากับ PLO
14 | TC-FR034-01 | FR034 | แสดงตาราง CLO Map | เข้าหน้า 'CLO Map' | แสดงตารางรายวิชา (แกน Y) × PLO (แกน X) พร้อมเครื่องหมายติ๊กตามข้อมูลเดิม
15 | TC-FR034-02 | FR034 | เข้าโหมดแก้ไข | กดปุ่ม 'แก้ไข' | Checkbox เปลี่ยนเป็นติ๊กได้ (จากเดิม disabled)
16 | TC-FR034-03 | FR034 | บันทึก mapping ที่แก้ไข | ติ๊ก/ยกเลิกติ๊กช่อง แล้วกด 'บันทึก' | ระบบแจ้ง 'บันทึกข้อมูล CLO Map เรียบร้อยแล้ว'
17 | TC-FR034-04 | FR034 | ยกเลิกการแก้ไข | แก้ไขแล้วกด 'ยกเลิก' | ข้อมูลกลับเป็นค่าเดิม (ดึงข้อมูลใหม่จาก server)
18 | TC-FR034-05 | FR034 | การ์ดสรุปจำนวนวิชาต่อ PLO | ดูการ์ดสรุปด้านล่างตาราง | จำนวนรายวิชาที่ครอบคลุมแต่ละ PLO ถูกต้องตาม mapping
19 | TC-FR034-06 | FR034 | ไฟล์ get_clo_map.php มี merge conflict | เรียก API get-clo-map | พบ marker '<<<<<<< HEAD' ค้างในไฟล์ → PHP parse error ต้อง resolve ก่อน (Defect B1) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
▶ CourseReports — รายงานผลการศึกษา
20 | TC-FR033-01 | FR033 | โหลดตัวกรองปี/วิชา | เข้าหน้า 'รายงานผลการศึกษา' | Dropdown ปีการศึกษาและรายวิชาแสดงค่าจากตาราง enrollment
21 | TC-FR033-02 | FR033 | แสดงการกระจายเกรด | เลือกปี 2567 และวิชา 103-111 | กราฟวงกลม/แท่งแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามเกรด (A, B, C+, ...)
22 | TC-FR033-03 | FR033 | คำนวณอัตราการผ่าน/เกรดเฉลี่ย | ดูการ์ดสถิติด้านบน | อัตราการผ่านและเกรดเฉลี่ย (GPA) คำนวณถูกต้องจากข้อมูลเกรด
23 | TC-FR033-04 | FR033 | ตัวกรองไม่ครบ | เรียก get-course-report โดยไม่ส่ง year หรือ subject | ระบบตอบ error 'ข้อมูลตัวกรองไม่ครบถ้วน'
24 | TC-FR033-05 | FR033 | Export รายงาน | กดปุ่ม Excel หรือ PDF | *ปัจจุบันแสดง toast 'กำลังเตรียมส่งออก...' เท่านั้น ยังไม่สร้างไฟล์จริง* (ฟังก์ชันไม่สมบูรณ์)
25 | TC-FR033-06 | FR033 | วิชาที่ยังไม่มีเกรด | เลือกวิชาที่ยังไม่มีการให้เกรด | นักศึกษาทั้งหมด = 0 / กราฟว่าง โดยไม่เกิด error
26 | TC-FR033-07 | FR033 | config.php path ผิดชั้น | เรียก get-report-filters / get-course-report | require_once หา config.php ไม่เจอ (ใช้ ../../ แต่ไฟล์ลึก 3 ชั้น ควร ../../../) → Warning/พัง (Defect A1) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
▶ CoursesPage — รายวิชาที่สอน + บันทึกผลการเรียน
27 | TC-FR009-01 | FR009 | แสดงรายวิชาที่อาจารย์สอน | ล็อกอิน T001 แล้วเข้าหน้า 'รายวิชาที่สอน' | แสดงเฉพาะวิชาที่ instructor_id = T001 (103-111, 103-112) พร้อมจำนวนนักศึกษา
28 | TC-FR009-02 | FR009 | เปิดหน้าต่างบันทึกผลการเรียน | กดเมนู ... > 'บันทึก/แก้ไขผลการเรียน' | Dialog แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชานั้น
29 | TC-FR009-03 | FR009 | แก้ไขและบันทึกเกรดรายคน | กดแก้ไขแถวนักศึกษา เลือกเกรด แล้วกดไอคอนบันทึก | ระบบแจ้ง 'บันทึกผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว' และ enrollment.grade อัปเดต
30 | TC-FR009-04 | FR009 | ดูรายชื่อนักศึกษา (อ่านอย่างเดียว) | กดเมนู ... > 'ดูรายชื่อนักศึกษา' | Dialog แสดงรายชื่อแบบอ่านอย่างเดียว ไม่มีปุ่มแก้ไข
31 | TC-FR009-05 | FR009 | ค้นหานักศึกษาใน Dialog | พิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษาในช่องค้นหา | ตารางกรองแสดงเฉพาะรายการที่ตรงกับคำค้น
32 | TC-FR009-06 | FR009 | คะแนนย่อยไม่ถูกบันทึก | กรอกคะแนน กลางภาค/ปลายภาค/งาน แล้วบันทึก | Backend update-grade บันทึกเฉพาะ 'grade' เท่านั้น คะแนนย่อยไม่ถูกเก็บลงฐานข้อมูล (Defect/ไม่สมบูรณ์) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
33 | TC-FR009-07 | FR009 | ปุ่ม 'บันทึกทั้งหมด' ใน Dialog | กดปุ่ม 'บันทึกทั้งหมด' | แสดง toast สำเร็จแต่ *ไม่ได้ยิง API* (การบันทึกจริงทำทีละแถว) → ข้อสังเกต
34 | TC-FR009-08 | FR009 | config.php path ผิดชั้น | เรียก get-my-courses / get-course-students / update-grade | require_once หา config.php ไม่เจอ (path ผิดชั้นเดียวกับ CourseReports) → พัง (Defect A2) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
▶ CourseStudents — ผลสัมฤทธิ์ CLO รายบุคคล
35 | TC-FR035-01 | FR035 | แสดงรายวิชาที่สอน | เข้าหน้า 'ผลสัมฤทธิ์ CLO รายบุคคล' | Dropdown แสดงวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ
36 | TC-FR035-02 | FR035 | หัวตาราง CLO แบบไดนามิก | เลือกวิชา 103-111 | หัวตารางแสดงคอลัมน์ CLO ตาม mapping ของวิชา (CLO1, CLO2)
37 | TC-FR035-03 | FR035 | แสดงคะแนน CLO และสถานะผ่าน/ไม่ผ่าน | ดูตารางนักศึกษา | แต่ละคนมีคะแนน CLO รายข้อ + ภาพรวม; เกณฑ์ผ่าน ≥ 70% แสดง badge 'ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์'
38 | TC-FR035-04 | FR035 | คะแนน CLO เป็นค่าสุ่ม | รีเฟรชหน้าเดิมหลายครั้ง | คะแนนเปลี่ยนทุกครั้งเพราะ backend ใช้ rand(65,95) ไม่ได้ดึงข้อมูลจริง (Defect/Mock) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
39 | TC-FR035-05 | FR035 | บันทึกคะแนน CLO เป็น stub | เรียก save-student-clo-scores พร้อมข้อมูลครบ | ระบบตอบ success แต่ *ไม่ได้บันทึกลงฐานข้อมูล* (เป็น stub) → ไม่สมบูรณ์ (Defect B4) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
40 | TC-FR035-06 | FR035 | สิทธิ์ปุ่ม 'ให้เกรด CLO' | ล็อกอินด้วยผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ manage_course_grading | ปุ่ม 'ให้เกรด CLO' ถูกซ่อน (ตรวจด้วย HasPermission)
41 | TC-FR035-07 | FR035 | วิชาที่ไม่มี CLO ในแผน | เลือกวิชาที่ไม่มี CLO กำหนดไว้ | หัวตารางใช้ค่า default CLO1–CLO4
▶ Documents — อัปโหลดเอกสารรายวิชา (mapping_json documents)
42 | TC-FR037-01 | FR037 | แสดงรายการเอกสาร | เข้าหน้า 'อัปโหลดเอกสาร' | แสดงเอกสารทั้งหมดจาก mapping_json (เช่น TQF 3 - 103-111) เรียงใหม่ล่าสุดก่อน
43 | TC-FR037-02 | FR037 | เพิ่มเอกสารใหม่ | กรอกชื่อ/ประเภท/รายวิชา แล้วกด 'อัปโหลด' | ระบบแจ้ง 'บันทึกข้อมูลเอกสารเรียบร้อยแล้ว' เอกสารแสดงในตาราง สถานะ 'รอตรวจสอบ'
44 | TC-FR037-03 | FR037 | อัปโหลดโดยกรอกข้อมูลไม่ครบ | เว้นช่องใดช่องหนึ่ง แล้วกด 'อัปโหลด' | ระบบแจ้ง 'กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน' และไม่บันทึก
45 | TC-FR037-04 | FR037 | ลบเอกสาร | กดไอคอนถังขยะ แล้วยืนยัน | ระบบแจ้ง 'ลบเอกสารออกจากระบบแล้ว' และเอกสารหายจากรายการ
46 | TC-FR037-05 | FR037 | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์ชื่อ/ประเภท/รหัสวิชาในช่องค้นหา | ตารางกรองแสดงเฉพาะเอกสารที่ตรงกับคำค้น
47 | TC-FR037-06 | FR037 | ไฟล์แนบจริงไม่ถูกอัปโหลด | เลือกไฟล์ในช่อง 'ไฟล์' แล้วอัปโหลด | ระบบบันทึกเพียง metadata (ขนาดจำลอง '1.2 MB') ไม่เก็บไฟล์จริง และไม่บันทึก audit log (ไม่ตรง requirement)
48 | TC-FR037-07 | FR037 | auth_middleware path ผิด | เรียก upload-document / delete-document | require_once('auth_middleware.php') หาไฟล์ไม่เจอ → Warning/พัง (Defect A5) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
▶ Grades — บันทึกเกรด (ตาราง enrollment)
49 | TC-FR036-01 | FR036 | โหลดรายวิชาที่สอน | เข้าหน้า 'บันทึกเกรด' | Dropdown รายวิชาแสดงวิชาที่อาจารย์สอน และเลือกวิชาแรกอัตโนมัติ
50 | TC-FR036-02 | FR036 | โหลดรายชื่อนักศึกษา | เลือกวิชาจาก Dropdown | ตารางแสดงนักศึกษาที่ลงทะเบียน พร้อมเกรดปัจจุบัน (หรือ '-')
51 | TC-FR036-03 | FR036 | บันทึกเกรดทั้งหมด | เลือกเกรดให้นักศึกษา แล้วกด 'บันทึกทั้งหมด' | ระบบแจ้ง 'บันทึกผลการเรียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว' และ enrollment.grade ถูกบันทึก
52 | TC-FR036-04 | FR036 | ให้เกรดนักศึกษาที่ยังไม่มีเกรด | บันทึกเกรดให้นักศึกษาที่เกรดเดิม = '-' | ระบบ UPDATE/INSERT enrollment ให้มีเกรดใหม่
53 | TC-FR036-05 | FR036 | ค้นหานักศึกษา | พิมพ์ชื่อหรือรหัสนักศึกษา | ตารางกรองถูกต้องตามคำค้น
54 | TC-FR036-06 | FR036 | Routing case-sensitive บน Docker | เรียก get-grading-data ขณะรันบน Linux container | index.php ชี้ 'Teacher/Grades/' แต่โฟลเดอร์จริงคือ 'Teacher/grading/' → require ไม่เจอไฟล์ → Fatal error (Defect B2) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
55 | TC-FR036-07 | FR036 | คอลัมน์คะแนนย่อยตายตัว | ดูตารางคะแนน | คอลัมน์ สอบกลางภาค/ปลายภาค/งานมอบหมาย แสดง '-' ตายตัว ยังไม่ผูกข้อมูลจริง (ไม่สมบูรณ์)
▶ MyCourses — รายวิชาที่รับผิดชอบ (ภาพรวม)
56 | TC-FR038-01 | FR038 | แสดงรายวิชาที่รับผิดชอบ | เข้าหน้า 'รายวิชาที่รับผิดชอบ' | แสดงการ์ดวิชาที่ instructor_id = T001 พร้อมจำนวนนักศึกษา/หน่วยกิต/เทอม
57 | TC-FR038-02 | FR038 | การ์ดสรุปสถิติรวม | ดูการ์ดด้านบน | จำนวนรายวิชา/นักศึกษารวม/หน่วยกิตรวม คำนวณถูกต้อง
58 | TC-FR038-03 | FR038 | จำนวนนักศึกษาเป็นค่าสุ่ม | เปิดวิชาที่ไม่มีการลงทะเบียนจริง | จำนวนนักศึกษาแสดงค่าสุ่ม 10–20 (rand) ไม่ใช่ข้อมูลจริง (Defect/Mock) |  |  |  | คาดว่า Fail (Defect ที่ทราบ)
59 | TC-FR038-04 | FR038 | ความคืบหน้า CLO = 0 เสมอ | ดูแถบ 'ความคืบหน้าการประเมิน CLO' | แสดง 0% เสมอ เพราะยังไม่ผูกข้อมูลคะแนน CLO (ไม่สมบูรณ์)
60 | TC-FR038-05 | FR038 | อาจารย์ที่ไม่มีวิชา | ล็อกอินอาจารย์ที่ไม่ได้ถูก map วิชา | แสดงข้อความ 'ไม่พบรายวิชาที่คุณรับผิดชอบในภาคการศึกษานี้'
61 | TC-FR038-06 | FR038 | การ join ด้วย faculty.user_id | ตรวจว่า MyCourses ค้นเจอวิชา | ต้องมี faculty.user_id ตรงกับ users.user_id (ต่างจากโมดูลอื่นที่ใช้ faculty_id = username) — schema ทดสอบรองรับแล้ว

## Defect ที่ยืนยันแล้ว
Defect ที่ยืนยันด้วยการรัน API จริง (T001) — อ้างอิง TEST_RESULTS.md เมื่อ 2026-06-25
# | โมดูล | Endpoint / จุดที่พบ | อาการจริงที่เจอ | สาเหตุ
A1 | CourseReports | get-report-filters, get-course-report | require_once config.php Failed to open stream | ไฟล์ลึก 3 ชั้นแต่ใช้ path ../../ (ควร ../../../)
A2 | CoursesPage | get-my-courses, get-course-students, update-grade | เหมือน A1 (config.php หาไม่เจอ) | path config.php ผิดชั้นเดียวกัน
A3 | CLOPage | get-clos, add-clo, update-clo, delete-clo | ตอบ 401 Unauthorized ทั้งที่ล็อกอินแล้ว | ไฟล์เช็ก SESSION user_id แต่ไม่ได้เรียก session_start()
A4 | CLOManagement | save-clo-management | require_once auth_middleware.php Failed to open stream | path auth_middleware ผิด
A5 | Documents | upload-document, delete-document | require_once auth_middleware.php Failed to open stream | path auth_middleware ผิด (ไม่มีโฟลเดอร์)
B1 | CLOMap | get-clo-map | Parse error: unexpected token '<<' | merge conflict markers ค้างในไฟล์จริง
B2 | Grades | get-grading-data, save-grading-data | require_once Teacher/Grades/... Failed to open stream | โฟลเดอร์จริงคือ grading (ตัวเล็ก) ไม่ตรง (case-sensitive)
B3 | CLOManagement | get-clo-management (ส่ง subject-code) | error 'กรุณาระบุรหัสวิชา' | frontend ส่ง subject-code แต่ backend อ่าน subject_code
B4 | CourseStudents | save-student-clo-scores | ตอบ success แต่ไม่บันทึก DB | เป็น stub ยังไม่ได้ implement การบันทึกจริง
กลุ่ม A = บั๊กใหม่ที่เจอตอนรันจริง • กลุ่ม B = Defect ที่วิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าและยืนยันแล้ว